## Slide 1: Отчёт Kihi
Новые направления
Community и Education
Kihi

## Slide 2: План-факт анализ по новым проектам
Education: чистая прибыль выше плановой (фактически лучше прогноза) Фактическая чистая прибыль — –4 384 тыс. руб., плановая — –4 757 тыс. руб.. Отклонение +373 тыс. руб. — то есть убытки меньше, чем ожидалось. Это можно считать «лучшим результатом», чем заложено в плане.
Community: чистая прибыль ниже плановой (хуже прогноза) Тоже верно: фактически — –10 694 тыс. руб., по плану — –9 802 тыс. руб.. Отклонение –892 тыс. руб. — убытки превысили ожидания.
Отклонения частично компенсировали друг друга в сводном результате, однако проблемность Community остаётся ключевым риском для финансовой устойчивости компании
Чистая прибыль
новые проекты
План Δ (±) Факт
Chart: 
Ряд 1 | -15987 | -554 | -16541
 | Итого новые проекты |  |  | Community |  |  | Education |  | 
Тыс. Руб. | Факт | План | Δ (±) | Факт | План | Δ (±) | Факт | План | Δ (±)
Валовая прибыль | -7 878 | -7 012 | -866 | -7 094 | -6 057 | -1 037 | -784 | -955 | 171
Операционные расходы | 8 663 | 8 974 | -311 | 3 600 | 3 745 | -145 | 3 600 | 3 802 | -202
Операционная прибыль | -16 541 | -15 987 | -554 | -10 694 | -9 802 | -892 | -4 384 | -4 757 | 373
Чистая прибыль | -16 541 | -15 987 | -554 | -10 694 | -9 802 | -892 | -4 384 | -4 757 | 373
Kihi

## Slide 3: Составляющие внеплановых расходов
по Community: направление работает с убытком, основные проблемы — недостижение плановых доходов и превышение затрат. Необходима корректировка маркетинговой стратегии и оптимизация расходов
по Education: направление демонстрирует рост выручки, но остаётся убыточным. Ключевая задача — снизить себестоимость при сохранении текущего уровня доходов.
Community: превышение расходов на поддержку пользователей, увеличение затрат на продвижение — неэффективные маркетинговые кампании, низкий ROI, себестоимость выше плана на 254 тыс. руб.
Education: рост расходов на кураторов и преподавателей — увеличение нагрузки, необходимость привлечения дополнительных специалистов, увеличение затрат на разработку контента — обновление программ, адаптация под новые требования, себестоимость выше плана на 1 921 тыс. руб. — расширение команды, рост расходов на оборудование.
 | Community |  |  | Education |  | 
 | Факт | План | Δ (±) | Факт | План | Δ (±)
Выручка | 4 057 | 4 841 | -783 | 17 739 | 15 647 | 2 092
Себестоимость | 11 152 | 10 898 | 254 | 18 523 | 16 602 | 1 921
Валовая прибыль | -7 094 | -6 057 | -1 037 | -784 | -955 | 171
Операционные расходы | 3 600 | 3 745 | -145 | 3 600 | 3 802 | -202
Операционная прибыль | -10 694 | -9 802 | -892 | -4 384 | -4 757 | 373
Чистая прибыль | -10 694 | -9 802 | -892 | -4 384 | -4 757 | 373
Chart: 
| План | Факт | План | Факт | Community | Education
Расходы на персонал | 6048 | 6296 | 11892 | 13385.2
Chart: 
| План | Факт | Education
Расходы на лицензии | 960 | 1704.2816
Kihi

## Slide 4: Общие выводы по направлениям и рекомендации
Community: убыточность по валовой прибыли,недостижение плановых показателей по выручке, необходимость оптимизации затрат и пересмотра маркетинговой стратегии, высокий уровень оттока клиентов (25% ниже плана).
Education: превышение плановых показателей по выручке (рост на 13%), снижение убыточности по валовой прибыли,риск роста себестоимости при сохранении текущих темпов роста (рост на 11%), высокая востребованность курсов (рост числа студентов на 20%).
Рекомендации для маркетинга: провести анализ причин снижения выручки в Community (опрос 500 клиентов, анализ оттока),разработать акции для стимулирования продлений подписок в Community (скидка 15% при продлении, программа лояльности), проанализировать успешные практики Education для применения в Community (кейсы успешных курсов, формат контента),усилить продвижение курсов с высокой маржинальностью в Education (таргетированная реклама, вебинары с кураторами).
Рекомендации для поддержки: по Community- автоматизировать ответы на частые вопросы (внедрить чат-бота с базой 100+ ответов),обучить команду работе с негативными отзывами (тренинги, скрипты общения), оптимизировать процессы обработки заявок (внедрить CRM-систему, автоматизация рутинных задач), сократить время ответа на запросы на 30%. По Education –повысить оперативность ответов кураторов, разработать чек-лист для поддержки студентов (шаблон ответов, база знаний), внедрить систему менторства для сложных случаев (назначение опытного куратора), улучшить интеграцию между технической поддержкой и кураторами, провести аудит качества поддержки (опрос студентов, оценка удовлетворённости).
Рекомендации для контента (Education): провести аудит контента (выявить слабые места по оценкам студентов: опрос 1 000 студентов, анализ отзывов),обновить материалы с учётом обратной связи (добавить 50+ кейсов, практических заданий), разработать дополнительные ресурсы (чек-листы, шаблоны), оптимизировать формат подачи материала (короткие видео ≤ 5 мин, инфографика для сложных тем),создать библиотеку дополнительных материалов (доступ после завершения курса).
Роль финансов после внедрения изменений: пересмотреть бюджет на следующий период с учётом скорректированных показателей (снижение затрат на 10%), проанализировать ROI по направлениям и перераспределить ресурсы (увеличить бюджет на маркетинг на 15%),внедрить систему мониторинга ключевых метрик в реальном времени (дашборд с KPI: выручка, отток, себестоимость),спрогнозировать финансовые результаты с учётом новых стратегий (план на 6 месяцев с шагом в 1 месяц),контролировать исполнение бюджета и оперативно реагировать на отклонения (еженедельный отчёт).
Kihi